## Sheet1
完成项目 | 完成时间 | 完成人员 | 身份 | 描述 | 项目百分比
需求分析规格说明书 | ‘2019/6/23-2019/6/24上午12：00 | 凤德金 |  | 3.应用环境 | 10%
|  | 李燕凤 |  | 用例图 | 15%
|  | 郭怀棋 |  | 2.项目介绍 | 10%
|  | 王坤 | 总负责人 | 4.功能规格 | 30%
|  | 许常玉 |  | 1.导言部分 | 10%
|  | 封杰 |  | 5.需求变更 | 20%
|  | 黄伟锋 |  | 7.实现约束 | 5%
概要设计 | ‘2019/6/24 15:00-2019/6/25 | 凤德金 |  | 1.导言部分 | 5%
|  | 李燕凤 |  | 2.需求需求简介 | 10%
|  | 郭怀棋 |  | 3.体系结构设计 | 10%
|  | 王坤 |  | 5.数据库设计 | 15%
|  | 许常玉 |  | 5.数据库设计 | 15%
|  | 封杰 |  | 6.界面设计 | 15%
|  | 黄伟锋 | 总负责人 | 4.总体功能设计 | 30%
详细设计 | ‘2019/6/26 15：00-2019/6/ | 凤德金 |  | 5.管理端模块设计 | 20%
|  | 李燕凤 |  | 3.界面详细设计 | 10%
|  | 郭怀棋 |  | 2.详细设计简述 | 5%
|  | 王坤 |  | 4.客户端模块设计 | 20%
|  | 许常玉 | 总负责人 | 4.客户端模块详细设计 | 20%
|  | 封杰 |  | 5.管理端模块设计 | 20%
|  | 黄伟锋 |  | 1.导言部分 | 5%
界面设计 |  | 封杰 | 总负责人 | 1.管理员界面、学生界面 | 45%
|  | 黄伟锋 |  | 2.教师界面 | 35%
|  | 李燕凤 |  | 3.题库页面 | 20%
更新数据库表 |  | 许常玉 | 总负责人 | 1.数据库表更改 | 100%
学习springmvc |  | 王坤 |  | 1.学习springMVC | 100%
实现后端 |  | 凤德金 |  | 1.写domain | 30%
|  | 郭怀棋 |  | 2.写mapper、service、controller | 70%
前端与后端结合 |  | 凤德金 |  | 对接前端后端数据 | 100%
测试用例 |  | 许常玉 |  | 测试用例 | 100%
审查 |  | 李燕凤 |  | 概要设计、详细设计 | 60%
|  | 凤德金 |  | 需求规格说明书审查 | 40%